## Sheet1
Objectif : Sortir les vieux matériaux de la cuisine et de la salle de bain #5 |  | tableau sprint | Début : jeudi 26 janvier 2023- 9h00 Fin : mercredi 1erfévrier 2023-16h00
Stories | Tache a faire | Taches en cours | Stories et taches terminer
Enlever les vieux matériaux cuisine | Arracher la tuile au sol | Abattre un mur (moha)
Enlever les vieux matériaux salle de bain |  | Arracher le comptoir cuisine (Sam)
Ajouter nouveaux matériaux cuisine | Installer le comptoir cuisine | Arracher céramique au mur de la cuisine en binôme. (Sam et Moha)
Ajouter les nouveaux matériaux salle de bain | Installer céramique au mur cuisine | Arracher les armoires (Moha)
| Installer céramique au sol cuisine | Arracher la hotte de cuisine (Sam)
Installer les armoires cuisine
| Installer îlot cuisine | Arracher comptoir salle de bain (Chi)
| Installer hotte cuisine | Enlever luminaire salle de bain (Chi)
| Installer luminaire au-dessus îlot | nlever céramique au sol salle de bain (Chi)
| Installer céramique sol salle de bain | BOGUE – Location d’un conteneur(Joé
Installer comptoir salle de bain
Installer luminaire salle de bain
backlog
epics | stories | story points
Remettre à neuf la salle de bain #5 | Enlever les vieux matériaux de la salle de bain#5 | 3
Rénover la cuisine #5 | Ajouter nouveaux matériaux salle de bain#5 | 3
Changer les planchers flottants#5 | Enlever les vieux matériaux cuisine #5 | 7
Peinturer tout #5 | Ajouter nouveaux matériaux cuisine #5 | 7
Remettre à neuf la salle de bain #10 | Enlever les vieux matériaux de la salle de bain#10 | 3
Rénover la cuisine #10 | Ajouter nouveaux matériaux salle de bain#10 | 3
Changer les planchers flottants #10 | nlever les vieux matériaux cuisine #10 | 7
Peinturer tout #10 | Ajouter nouveaux matériaux cuisine #10 | 7